## ASSISTÊNCIA
MONITORAMENTO PMPI – 2023
Ação | Responsável | Início Real | Término Real | Status (Iniciada / Adiada / Concluída / Cancelada) | % Realizado | Indicador Plano Estadual* | Observações | *Indicadores Plano Estadual
ASSISTÊNCIA SOCIAL E A COMUNIDADE DA CRIANÇA: | CRAS I E II ; PCF | 2023-08-01 | 2023-08-30 | CONCLUIDA | 100% | 1-3-4-5-6-7-8-9-10 | REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES, NO MÊS DA PRIMEIRA INFANCIA, COM OS BENEFICIARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA JUNTAMENTE COM O PCF, CONHECENDO E RESGATANDO OS PONTOS TURISTICOS DO SEU TERRITORIO | Indicador 1: Redução da mortalidade infantil (em especial a neonatal);
· ATENÇÃO À CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | CREAS; CRAS; | 2023-01-01 | 2023-12-01 | INICIADA | 90% | 1--5-6-8-9 | PROFISSIONAIS DA REDE OBJETIVANDO A GARANTIA DOS DIREITOS SOCIAIS, REALIZADO NO DIA 05 DE MAIO NO CREAS, COM AS PROFISSIONAIS DA REDE INTERSETORIAIS. | Indicador 2: Redução da mortalidade materna;
· ATENDENDO A DIVERSIDADE: COMUNIDADES TRADICIONAIS | SECULTE; PCF;CRAS;SPS | 2023-11-01 | 2023-11-01 | CONCLUIDA | 100% | 1-5-6-7-8-9-10 | NO DIA 20710/23, FOI CELEBRADO O DIA DA CONSCIENCIA NEGRA FAZENDO PARTE DO II NOVEMBRO NEGRO, HONRANDO AS PESONALIDADES LOCAIS APLAUDINDO OS TALENTOS DOS ALUNOS E VIVENCIANDO A TRADIÇAO DOS GRUPOS NEGROS | Indicador 3: Ampliar a cobertura vacinal – Atingir as metas de imunização;
· ATENDIMENTO A CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO BPC | PCF, CRAS - PBF | JANEIRO | DEZEMBRO | INICIADA | 90% | 1-4-5-6-8-9 | ATENDIMENTOS QUINZENALMENTE COM AS ORIENTADORAS SOCIAIS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS / CRIANÇA FELIZ, TODOS OS BPC´S NA ESCOLA QUE TEM A IDADE DE INCLUI-LOS. | Indicador 4: Ampliar a cobertura de creche e universalizar a pré-escola;
· ATENDIMENTO A GESTANTES | PCF, CRAS | JANEIRO | DEZEMBRO | INICIADA | 90% | 1-2-3-7-8 | CRAS I E CRAS II ACOMPANHA MENSALMENTE OS GRUPOS DE GESTANTES E ALGUMAS DELAS ESTAO INSERIDAS NO E-PCF, JÁ AS ORIENTADORAS SOCIAIS DO PCF ACOMPANHAM QUIZENALMENTE EM SUAS RESIDENCIAS LEVANDO ORIENTAÇÕES E ATIVIDADES QUE IRA FORTALECER VINCULOS COM O SEU BEBE E MELHORAR O SEU BEM ESTA. | Indicador 5: Garantir a qualidade da educação infantil;
· PROMOVER OFICINAS DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA DA EQUIPE DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ. | PCF | FEVEREIRO | FEVEREIRO | CONCLUIDA | 100% |  | FORMAÇAO CONTINUADA COM O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ REALIZADA NO AUDITORIO DO PROJETO ABC, NO DIA 27/02/2023. | Indicador 6: Redução do percentual de crianças de 0 a 6 anos em situação de extrema pobreza;
· REALIZAR PLANEJAMENTO DAS VISITAS E ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS COM AS FAMÍLIAS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ. | PCF - ABAF | JANEIRO | DEZEMBRO | INICIADA | 90% | 1-3-5-6-7-8-9 | ACONTECE TODA SEXTA FEIRA O PLANEJAMENTO COM A EQUIPE DO PCF, PARA PLANEJARMOS A SEMANA QUE ESTA POR VIM, COMO PLANEJAR ATIVIDADES PROPOSTAS, ESTUDOS DE MATERIAIS IMPRESOS PARA ATIVIDADES, ORIENTAÇOES DO CDC, REALIZAÇÃO DE ENCAMINHAMENTOS FAMILIARES PARA O CRAS. | Indicador 7: Redução do percentual de crianças em insegurança alimentar;
· REALIZAR VISITAS DOMICILIARES SEMANAIS, QUINZENAIS E MENSAIS DE ACORDO COM O PÚBLICO DO PCF CADASTRADO. | PCF; CRAS | JANEIRO | DEZEMBRO | INICIADA | 90% | 1-3-5-6-7-8-9 | VISITADORAS SOCIAIS DO PCF REALIZA TODA SEMANA VISITA DOMICILIARES. PUBLICO ALVO SÃO AS GESTANTES E BPC´S QUINZENALMENTE, CRIANCAS DE 0 A 3 ANOS SEMANALMENTE. | Indicador 8: Redução no índice de violência doméstica contra crianças e suas mães/cuidadoras;
· REALIZAR OFICINA: “BRINQUEDO E BRINCADEIRAS - FORTALECENDO VÍNCULO ENTRE O CUIDADOR E A CRIANÇA” PARA A EQUIPE DE REFERÊNCIA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – CRIANÇA FELIZ E CUIDADORES. | CRAS; PCF - SCFV | SETEMBRO | setembro | CONCLUIDA | 100% | 5-6-8-9 | CONFECÇAO DE MATERIAL REALIZADA JUNTAMENTE COM A EQUIPE DOS CRAS E PCF, E COM OS CUIDADORES DAS CRIANÇAS BENEFICIADAS. | Indicador 9: Redução no percentual de crianças de 0 a 6 anos em moradia precária;
· PROMOVER ENCONTROS NOS CRAS COM AS GESTANTES DO PCF, COM O TEMA: “A IMPORTÂNCIA DO ALEITAMENTO MATERNO.” | CRAS E PCF | AGOSTO | AGOSTO | CONCLUIDA | 100% | 1-2-3-7-10 | NO MÊS DE AGOSTO TIVEMOS UMA RODA DE CONVERSAS COM AS GESTANTES JUNTAMENTE COM OS CRAS, TRATANDO SOBRE A DEDICAÇÃO AO INCENTIVO DO ALEITAMENTO MATERNO REFORÇANDO OS BENEFICIOS DA AMAMENTAÇAO PARA A MAE E SEU BEBE. | Indicador 10: Erradicação do subregistro;
· REALIZAR REUNIÕES COM O COMITÊ GESTOR INTERSETORIAL DO MUNICÍPIO | SPS - SME - SECULT - SMS - SEJUV - | JANEIRO | DEZEMBRO | INICIADA | 90% | 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 | REUNIOES REALIZADAS TRIMESTRALMENTE, COM A SAUDE; EDUCAÇÃO; ESPORTE;CULTURA E SPS;
· IMPLANTAR AÇÕES INTERSETORIAIS NOS TERRITÓRIOS DO PCF. | SPS - SME - SECULT - SMS - SEJUV - | JULHO | JULHO | CONCLUIDA | 100% | 1-4-5-6-7-8-9-10 | FOI IMPLANTADO NO MÊS JULHO UMA RECREAÇÃO COM OS BENEFICIARIOS DO PCF EM SEUS TERRITORIOS | Em 10 anos queremos: Redução do número de crianças em acolhimento institucional
· REALIZAR A SEMANA DO BEBÊ EM PARCERIA COM O CMDCA E SECRETARIAS INTERSETORIAIS DE EDUCAÇÃO E SAÚDE. | CMDCA;CRAS;PCF - ABAF | AGOSTO | AGOSTO | CONCLUIDA | 100% | 1-2-5-6- | NO MES DE AGOSTO TIVEMOS A SEMANA DO BEBE , COM O TEMA : DESENVOLVIMENTO INFANTIL NA PRIMEIRA INFÂNCIA
· ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DO E-PCF . | PCF | JANEIRO | DEZEMBRO | INICIADA | 85% | 5 | REALIZADO ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA MENSALMENTE DAS FAMILIAS ACOMPANHAS PELAS ORIENTADORAS SOCIAIS, BPC E GESTANTE QUIZENALMENTE E CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS SEMANALMENTE, PELA SUPERVISORA DO PROGRAMA.
· REALIZAR ENCONTROS INTERMUNICIPAIS DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/ CRIANÇA FELIZ | PCF;CRAS | JULHO | DEZEMBRO | INICIADA | 95% | 2008-05-01 | FAZEMOS SEMESTRALMENTE E ENTREGAMOS A COORDENAÇÃO
· PARTICIPAR DOS ENCONTROS REGIONAIS E ESTADUAIS DE ORIENTAÇÃO, FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DO PCF. | PCF | JULHO ,AGOSTO | JULHO; AGOSTO | CONCLUIDA | 100% | 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 | SEMINÁRIOS REGIONAIS DE NIVELAMENTO NA TEMÁTICA: PREVENÇÃO DE VIOLÊNCIA NA PRIMEIRA INFÂNCIA; E REORDENAMENTO DO PCF, REALIZADO NO MUNICIPIO DO CRATO, NO DIA 25/07/2023. SEMINARIO DA PRIMEIRA INFANCIA, REALIZADO NO DIA 11 DE AGOSTO 2023 NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARA. OFICINA REGIONAL DE NIVELAMENTO DAS METODOLOGIAS E QUALIFICAÇÃO DAS VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS – CRIANÇA FELIZ, COM AS VISITADORAS SOCIAIS DO PROGRAMA, REALIZADO NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2023, NA FACULDADE DE MEDICINA EM BARBALHA
· MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PCF. | PCF | OUTUBRO | DEZEMBRO | INICIADA | 90% | 5 | MONITORAMENTO FOI REALIZADO NO DIA 20 DE OUTUBRO , COM A NOSSA MULTIPLICADORA ELIZABETH

## SAÚDE
MONITORAMENTO PMPI – 2023
Ação | Responsável | Início Real | Término Real | Status (Iniciada / Adiada / Concluída / Cancelada) | % Realizado | Indicador Plano Estadual* | Observações | *Indicadores Plano Estadual
· MANTER A COBERTURA DO PSF A TODAS AS FAMÍLIAS ATRAVÉS DAS VISITAS DAS ACS | SMS | JANEIRO | DEZEMBRO | INICIADA | 90% | 1-2-3-5- | AS VACINAS ACONTECEM SEMANALMENTE NOS PSF’ S DURANTE O MÊS DE SETEMBRO TEVE A CAMPANHA NACIONAL DE MULTIVACINAÇAO REALIZADA DE 30 DE SETEMBRO A 14 DE OUTUBRO, COM 1349 DOSES APLICADAS. | Indicador 3: Ampliar a cobertura vacinal – Atingir as metas de imunização;
· VACINAR TODAS AS GESTANTES COM ANTITETÂNICA | SMS | JANEIRO | DEZEMBRO | INICIADA | 90% | 1-2-3-5- | VACINAÇÃO MENSALMENTE NOS PSF | Indicador 6: Redução do percentual de crianças de 0 a 6 anos em situação de extrema pobreza;
· AÇÕES DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE DE TODAS AS CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS | SMS | JANEIRO | DEZEMBRO | INICIADA | 90% | 1-3-5- | PUERICULTURA ACOMPANHAMENTO PERIODICO VISANDO A PROMOÇÃO E PROTEÇÃO DA SAUDE DAS CRIANÇAS ACONTECENDO MENSALMENTE, NOS PSF’S, COM PESAGEM, VACINAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO MENTAL E FISICO. | Indicador 7: Redução do percentual de crianças em insegurança alimentar;
· SAÚDE NA ESCOLA EM TODAS AS CRECHES | SMS- SME | JANEIRO | DEZEMBRO | INICIADA | 90% | 3-4-5- | REALIZOU NA SEMANA DO DIA 24 A 28 DE ABRIL EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A SEMANA DE SAUDE NA ESCOLA, ONDE RECEBERAM PALESTRAS E ATIVIDADES EDUCATIVAS, DESENVOLVIDAS PELOS PROFISSIONAIS DE EQUIPE DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE SOBRE A IMPORTANCIA DA ATUALIZAÇÃO VACINAL. | Indicador 8: Redução no índice de violência doméstica contra crianças e suas mães/cuidadoras;
· PERMANECER COM ÍNDICE ZERO DE MORTALIDADE DE CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS POR ACIDENTES | SMS | JANEIRO | DEZEMBRO | INICIADA | 90% | 1-5- | NÃO HOUVE NENHUMA MORTALIDADE DE 0 A 6 ANOS REGISTRADO NA CIDADE | Indicador 9: Redução no percentual de crianças de 0 a 6 anos em moradia precária;
· APERFEIÇOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | SMS | JANEIRO | DEZEMBRO | INICIADA | 90% | 1 | CAPACITAÇÃO DA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO EM SETEMBRO 2023 | Indicador 10: Erradicação do subregistro; Em 10 anos nós queremos: Redução do número de crianças em acolhimento institucional.
· CAPACITAÇÕES REFERENTES À SAÚDE MENTAL DA INFÂNCIA PARA OS PROFISSIONAIS DAS DIVERSAS INSTÂNCIAS QUE ATUAM NA ÁREA DE ATENÇÃO A ESTA DEMANDA; | SMS | JANEIRO | DEZEMBRO | INICIADA | 90% | 5 | RODA DE CONVERSA MEDIADA PELA PSIQUIATRA DO CAPS 1 DRA JOURDANA DINIZ QUE TEVE COMO TEMA: TRABALHANDO A SAUDEMENTAL NA ATENÇAO PRIMARIA, INTEGAÇÃO ENTRE REDES. JANEIRO BRANCO É UM MOVIMENTO SOCIAL, DEDICADO A CONSTRUÇÃO DE UMA CULTURA DA SAUDE MENTAL NA HUMANIDADE, COM O OBJETIVO DE CHAMAR ATENÇÃO PARA AS NECESSIDADES RELACIONADOS A SAUDE MENTAL DOS SERES HUMANOS.
· REALIZAR CAMPANHAS EDUCATIVAS E INFORMATIVAS | SMS | JANEIRO | DEZEMBRO | INICIADA | 90% | 3-4-5-6-7-8-9 | 07 DE FEVEREIRO HOUVE O MULTIRAO CIDADE LIMPA INTERSETORIAL. CAMPANHA “UMA CIDADE LIMPA E LIVRE DE AEDES, DEPENDE DE TODOS, FAÇA A SUA PARTE.NA SEMANA DE 03 A 05 DE ABRIL OCORREU A SEMANA DE CONSCIENTIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO SOBRE O TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA DE BREJO SANTO . TENDO COMO OBJETIVO CONSCIENTIZAR A POPULAÇÃO SOBRE A IMPORTANCIA DA INCLUSÃO AOS AUTISTA PERANTE A SOCIEDADE ALEM DE PRESTAR TODO O APOIO AS FAMILIAS E PAIS . | Em 10 anos queremos: Redução do número de crianças em acolhimento institucional

## EDUCAÇÃO
MONITORAMENTO PMPI – 2023
Ação | Responsável | Início Real | Término Real | Status (Iniciada / Adiada / Concluída / Cancelada) | % Realizado | Indicador Plano Estadual* | Observações | *Indicadores Plano Estadual
· ACESSO À EDUCAÇÃO INFANTIL | SME - SPS | JANEIRO | DEZEMBRO | INICIADA | 90% | 1-2-5-7-8- | COMPOSTO NO TOTAL DE 21 ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Indicador 1: Redução da mortalidade infantil (em especial a neonatal);
· EDUCAÇÃO INFANTIL EM ESPAÇO APROPRIADO. | SME - SEINFRA | JANEIRO | DEZEMBRO | INICIADA | 90% | 2006-05-04 | AS NOVAS EDUCAÇOES INFANTIL QUE TEM ESPAÇO APROPRIADO, PRO INFANCIA, JOAO SANSAO, CEI LURDINHA CAVALCATE. | Indicador 2: Redução da mortalidade materna;
· DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA. | SME - SMS - SPS | JANEIRO | DEZEMBRO | INICIADA | 90% | 4-5-7-8- | TRABALHAM NOS ATENDIMENTOS ESCOLARES OS ASPECTOS FISICOS, COGNITIVO E SOCIO EMOCIAL. ABRANGENDO SEMPRE ESTAS DIMENSOES PARA ELES SEREM AUTONOMOS. | Indicador 3: Ampliar a cobertura vacinal – Atingir as metas de imunização;
· ATENDIMENTO A CRIANÇAS ESPECIAIS | SME - SMS - SPS | JANEIRO | DEZEMBRO | INICIADA | 90% | 5-7-8- | ATENDE EM ENSINO REGULAR, TENDO A PROFESSORA MEDIADORA ACOMPANHANDO CADA DEMANDA. | Indicador 4: Ampliar a cobertura de creche e universalizar a pré-escola;
· CRIAÇÃO DE UM CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL COM ATENDIMENTO EM TEMPO INTEGRAL PARA CRIANÇAS MENORES DE SEIS ANOS. | SME - SEINFRA | JANEIRO | DEZEMBRO | INICIADA | 0% | 4-5-7-8- | NÃO TEMOS | Indicador 5: Garantir a qualidade da educação infantil;
· INCLUSÃO DAS FAMÍLIAS COM CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS EM PROGRAMAS, PROJETOS | SME - SPS | JANEIRO | DEZEMBRO | INICIADA | 90% | 3-5-6-7-8-9- | NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ A MAIORIA DAS CRIANÇAS ESTAO NO ENSINO DE EDUCAÇÃO INFANTIL . | Indicador 6: Redução do percentual de crianças de 0 a 6 anos em situação de extrema pobreza;
· INCENTIVAR A PARTICIPAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL EM CURSOS DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA. | SME | JANEIRO | DEZEMBRO | INICIADA | 90% | 3-4-5-6-7-8-9 | AS FORMAÇOES ACONTECEM MENSALMENTE COM OS PROFISSIONAIS. | Indicador 7: Redução do percentual de crianças em insegurança alimentar;
Indicador 8: Redução no índice de violência doméstica contra crianças e suas mães/cuidadoras;
Indicador 9: Redução no percentual de crianças de 0 a 6 anos em moradia precária;
Indicador 10: Erradicação do subregistro; Em 10 anos nós queremos: Redução do número de crianças em acolhimento institucional.
Em 10 anos queremos: Redução do número de crianças em acolhimento institucional

## MEIO_AMBIENTE
MONITORAMENTO PMPI – 2023
Ação | Responsável | Início Real | Término Real | Status (Iniciada / Adiada / Concluída / Cancelada) | % Realizado | Indicador Plano Estadual* | Observações | *Indicadores Plano Estadual
Ampliar a forma de divulgação das atividades culturais e de lazer que ocorrem nos espaços públicos | SMC SME SPS SME SMA | JANEIRO | DEZEMBRO | INICIADA | 85% | 5 |  | Indicador 1: Redução da mortalidade infantil (em especial a neonatal);
Incentivar a realização de atividades ao ar livre, na cidade e zona rural | SMC SME SPS SME SMA PCF CMIC | AGOSTO | AGOSTO | CONCLUIDA | 100% | 1-5-6-7-8-9- |  | Indicador 2: Redução da mortalidade materna;
Inclusão de atividades para crianças de até 06 anos sobre a importância do meio ambiente e sua preservação | REDE DA EDUCAÇÃO SECRETARIA MEIO AMBIENTE | JANEIRO | DEZEMBRO | INICIADA | 80% | 5- |  | Indicador 3: Ampliar a cobertura vacinal – Atingir as metas de imunização;
Realização de campanhas de conscientização da sociedade sobre: uso consciente da água, destino correto do lixo, etc. | REDE DA EDUCAÇÃO SECRETARIA MEIO AMBIENTE | JANEIRO | DEZEMBRO | INICIADA | 90% | 5 |  | Indicador 4: Ampliar a cobertura de creche e universalizar a pré-escola;
| , | [6 empty] | Indicador 5: Garantir a qualidade da educação infantil;
| , | [6 empty] | Indicador 6: Redução do percentual de crianças de 0 a 6 anos em situação de extrema pobreza;
| , | [6 empty] | Indicador 7: Redução do percentual de crianças em insegurança alimentar;
Indicador 8: Redução no índice de violência doméstica contra crianças e suas mães/cuidadoras;
Indicador 9: Redução no percentual de crianças de 0 a 6 anos em moradia precária;
Indicador 10: Erradicação do subregistro; Em 10 anos nós queremos: Redução do número de crianças em acolhimento institucional.
Em 10 anos queremos: Redução do número de crianças em acolhimento institucional