## Indicador_1
PLANILHA DE MONITORAMENTO DAS AÇÕES DO PLANO DA PRIMEIRA INFÂNCIA
Indicador Plano Estadual	Ação	Secretaria Responsável	Status (Concluída / Iniciada / Adiada ou Cancelada)	Observações		Semáforo Qualitativo das Ações
Indicador 1: Redução da mortalidade infantil (em especial a neonatal);	Divulgar o Beneficio de Natalidades as gestantes em situação de vulberabilidad e na zona urbana e rural dos municipios.	SPS e Saúde	CONCLUÍDA			Verde: Ações planejadas foram executadas e impactaram positivamente no Indicador Concluída;
	Realizar a Semana do Bebê	SPS, SME e Saúde	CONCLUÍDA			Amarelo: Ações planejadas foram parcialmente executadas com resultado parcial do Indicador Iniciada;
	Acompanhamento da puérpera e da criança na atenção básica com visita domiciliar na 1ª semana após realização do parto e nascimento.	SMS	CONCLUÍDA			Vermelho: Ações planejadas não foram executadas ou não geraram o impacto desejado no Indicador Cancelada ou Adiada.
	Vigilância do Crescimento e Desenvolvimento Infantil, por meio da Caderneta de Saúde.	SMS	CONCLUÍDA

## Indicador_2
Indicador Plano Estadual	Ação	Secretaria Responsável	Status (Concluída / Iniciada / Adiada ou Cancelada)	Observações		Semáforo Qualitativo das Ações
Indicador 2: Redução da mortalidade materna;	Divulgar o Beneficio de Natalidades as gestantes em situação de vulberabilidad e na zona urbana e rural dos municipios.	SPS e Saúde	CONCLUÍDA			Verde: Ações planejadas foram executadas e impactaram positivamente no Indicador Concluída;
	Realizar a Semana do Bebê	SPS, SME e Saúde	CONCLUÍDA			Amarelo: Ações planejadas foram parcialmente executadas com resultado parcial do Indicador Iniciada;
	Garantir 7 (sete) ou mais consultas de pré natal para gestantes do município.	SMS	CONCLUÍDA			Vermelho: Ações planejadas não foram executadas ou não geraram o impacto desejado no Indicador Cancelada ou Adiada.
	Diagnosticar às intercorrências de risco habitual na gestação com avaliação e classificação / de risco e vulnerabilidades nas Unidades Básicas de Saúde – UBS.	SMS	CONCLUÍDA
	Disponibilizar teste rápido de gravidez nas unidades de saúde de forma segura e garantindo o sigilo.	SMS	CONCLUÍDA
	Sensibilizar a gestante sobre os beneficios do parto natural durante o pré-natal	SMS	CONCLUÍDA
	Promover a formação de grupos de gestantes e puerperas nas unidades básicas de / saúde.	SMS	CONCLUÍDA
	Qualificação do sistema e da gestão de informação	SMS	CONCLUÍDA
	Busca ativa das gestantes até o 1º trimestre, por meio das equipes de saúde e agentes ACS.	SMS	CONCLUÍDA

## Indicador_3
Indicador Plano Estadual	Ação	Secretaria Responsável	Status (Concluída / Iniciada / Adiada ou Cancelada)	Observações		Semáforo Qualitativo das Ações
Indicador 3: Ampliar a cobertura vacinal – Atingir as metas de imunização;	Divulgar o Beneficio de Natalidades as gestantes em situação de vulberabilidad e na zona urbana e rural dos municipios.	SPS e Saúde	CONCLUÍDA			Verde: Ações planejadas foram executadas e impactaram positivamente no Indicador Concluída;
	Realizar a Semana do Bebê	SPS, SME e Saúde	CONCLUÍDA			Amarelo: Ações planejadas foram parcialmente executadas com resultado parcial do Indicador Iniciada;
						Vermelho: Ações planejadas não foram executadas ou não geraram o impacto desejado no Indicador Cancelada ou Adiada.

## Indicador_4
Indicador Plano Estadual	Ação	Secretaria Responsável	Status (Concluída / Iniciada / Adiada ou Cancelada)	Observações		Semáforo Qualitativo das Ações
Indicador 4: Ampliar a cobertura de creche e universalizar a pré-escola;	Criação de um CEI	SME	CONCLUIDA			Verde: Ações planejadas foram executadas e impactaram positivamente no Indicador Concluída;
						Amarelo: Ações planejadas foram parcialmente executadas com resultado parcial do Indicador Iniciada;
						Vermelho: Ações planejadas não foram executadas ou não geraram o impacto desejado no Indicador Cancelada ou Adiada.

## Indicador_5
Indicador Plano Estadual	Ação	Secretaria Responsável	Status (Concluída / Iniciada / Adiada ou Cancelada)	Observações		Semáforo Qualitativo das Ações
Indicador 5: Garantir a qualidade da educação infantil;	Acompanhamento / das crianças de 0 a 6 / anos beneficiadas / com o Benefício de / Prestação / Continuada – BPC / na Escola e inclusão no PCF	SPS	CONCLUÍDA			Verde: Ações planejadas foram executadas e impactaram positivamente no Indicador Concluída;
	Realização de busca ativa com apoio dos Agentes de Saúde e metodologia do Busca Ativa Escolar.	SME	CONCLUÍDA			Amarelo: Ações planejadas foram parcialmente executadas com resultado parcial do Indicador Iniciada;
	Elaborar Plano de Formação para professoras da Educação Infantil	SME	CONCLUÍDA			Vermelho: Ações planejadas não foram executadas ou não geraram o impacto desejado no Indicador Cancelada ou Adiada.
	Projeto meu Dindim vivenciando situações cotidianas com manuseio do dinheiro.	SME	CONCLUÍDA
	Ações simuladas envolvendo termos:caro, barato, salário e poder de compra, em situações adequadas à primeira infância.	SME	CONCLUÍDA

## Indicador_6
Indicador Plano Estadual	Ação	Secretaria Responsável	Status (Concluída / Iniciada / Adiada ou Cancelada)	Observações		Semáforo Qualitativo das Ações
Indicador 6: Redução do percentual de crianças de 0 a 6 anos em situação de extrema pobreza;	Acompanhamento das famílias do Programa Auxilio BrasiL, PCF E CMIC com crianças até 6 anos que não estão cumprindo as condicionalidades, do Programa Auxilio Brasil.	SPS	CONCLUÍDA	O acompanhamento de descumprimentpo das condicionalidades é realizada as famílias em descumprimento de condicionalidade do Programa Bolsa Famìlia.		Verde: Ações planejadas foram executadas e impactaram positivamente no Indicador Concluída;
	Realizar busca ativa das famílias em situação de extrema pobreza com crianças de 0 a 6 anos, que não estão inscritas no Cadúnico/PAB , possibilitando a inclusão.	SPS	CONCLUÍDA	A busca ativa continua sendo realizada através do CadUnico possibilitando a inclusão no PBF		Amarelo: Ações planejadas foram parcialmente executadas com resultado parcial do Indicador Iniciada;
						Vermelho: Ações planejadas não foram executadas ou não geraram o impacto desejado no Indicador Cancelada ou Adiada.

## Indicador_7
Indicador Plano Estadual	Ação	Secretaria Responsável	Status (Concluída / Iniciada / Adiada ou Cancelada)	Observações		Semáforo Qualitativo das Ações
Indicador 7: Redução do percentual de crianças em insegurança alimentar;	Realizar busca ativa das crianças até 6 anos, beneficiárias do CMIC para inserção no SCFV.	SPS	CONCLUIDA			Verde: Ações planejadas foram executadas e impactaram positivamente no Indicador Concluída;
						Amarelo: Ações planejadas foram parcialmente executadas com resultado parcial do Indicador Iniciada;
	Implementar cronogramas de campanhas informativas: educação e comunicação sobre a criança, por meio de ampla divulgação na mídia, a respeito da importância do: aleitamento materno; alimentação saudável; / estimular desenvolvimento, da prevenção de atrasos, transtornos e violência familiar / infância.	SMS	CONCLUIDA			Vermelho: Ações planejadas não foram executadas ou não geraram o impacto desejado no Indicador Cancelada ou Adiada.

## Indicador_8
Indicador Plano Estadual	Ação	Secretaria Responsável	Status (Concluída / Iniciada / Adiada ou Cancelada)	Observações		Semáforo Qualitativo das Ações
Indicador 8: Redução no índice de violência doméstica contra crianças e suas mães/cuidadoras;	Realizar busca ativa das crianças até 6 anos, beneficiárias do CMIC para inserção no SCFV.	SPS	CONCLUÍDA			Verde: Ações planejadas foram executadas e impactaram positivamente no Indicador Concluída;
	Promover rodas de conversas no PAEFI e PAIF sobre a importancia da família no cuidado com a criança	SPS	CONCLUÍDA			Amarelo: Ações planejadas foram parcialmente executadas com resultado parcial do Indicador Iniciada;
	Realizar oficinas do “brincar”, com as mães para confecção de brinquedos utilizando materiais recicláveis.	SPS e SME	CONCLUÍDA			Vermelho: Ações planejadas não foram executadas ou não geraram o impacto desejado no Indicador Cancelada ou Adiada.
	Fortalecimento do trabalho em rede através da formação de equipe multidisciplinar.	SPS E SME	CONCLUÍDA
	Encontros, palestras,sessões de debates para conscientização sobre problemática da violência,tipos de violência,etc.	SPS E CMDCA	CONCLUÍDA
	Realização de um mapeamento para identificação de crianças sem registro de cidadania.	SME E SPS	CONCLUÍDA
	Realização de um mapeamento para identificação de crianças sem registro de cidadania.	SME E SPS	CONCLUÍDA

## Indicador_9
Indicador Plano Estadual	Ação	Secretaria Responsável	Status (Concluída / Iniciada / Adiada ou Cancelada)	Observações		Semáforo Qualitativo das Ações
Indicador 9: Redução no percentual de crianças de 0 a 6 anos em moradia precária;						Verde: Ações planejadas foram executadas e impactaram positivamente no Indicador Concluída;
						Amarelo: Ações planejadas foram parcialmente executadas com resultado parcial do Indicador Iniciada;
						Vermelho: Ações planejadas não foram executadas ou não geraram o impacto desejado no Indicador Cancelada ou Adiada.

## Indicador_10
Indicador Plano Estadual	Ação	Secretaria Responsável	Status (Concluída / Iniciada / Adiada ou Cancelada)	Observações		Semáforo Qualitativo das Ações
Indicador 10: Erradicação do subregistro	Realização de um mapeamento para identificação de crianças sem registro de cidadania.	SPS, SME E Conselho tutelar	CONCLUÍDA			Verde: Ações planejadas foram executadas e impactaram positivamente no Indicador Concluída;
						Amarelo: Ações planejadas foram parcialmente executadas com resultado parcial do Indicador Iniciada;
						Vermelho: Ações planejadas não foram executadas ou não geraram o impacto desejado no Indicador Cancelada ou Adiada.

## Indicador_11
Indicador Plano Estadual	Ação	Secretaria Responsável	Status (Concluída / Iniciada / Adiada ou Cancelada)	Observações		Semáforo Qualitativo das Ações
Indicador 11: Redução do número de crianças em acolhimento institucional	Promover rodas de conversas no PAEFI e PAIF sobre a importancia da família no cuidado com a criança	SPS	CONCLUÍDA			Verde: Ações planejadas foram executadas e impactaram positivamente no Indicador Concluída;
	Promover rodas de conversas no PAEFI e PAIF sobre a importancia da família no cuidado com a criança	SPS	CONCLUÍDA			Amarelo: Ações planejadas foram parcialmente executadas com resultado parcial do Indicador Iniciada;
	Promover ações de informação para divulgação das medidas necessárias para a inclusão no banco de adoção adoção	SPS	CONCLUÍDA			Vermelho: Ações planejadas não foram executadas ou não geraram o impacto desejado no Indicador Cancelada ou Adiada.

## Indicador_12
Indicador Plano Estadual	Ação	Secretaria Responsável	Status (Concluída / Iniciada / Adiada ou Cancelada)	Observações		Semáforo Qualitativo das Ações
Indicador 12: Ampliar o número de crianças com deficiência atendidas	Realizar mobilização com os CRAS e Cadastro Único para identificação de crianças até 06 anos beneficiárias do PBC para busca ativa e inclusão no	SPS	CONCLUÍDA			Verde: Ações planejadas foram executadas e impactaram positivamente no Indicador Concluída;
						Amarelo: Ações planejadas foram parcialmente executadas com resultado parcial do Indicador Iniciada;
						Vermelho: Ações planejadas não foram executadas ou não geraram o impacto desejado no Indicador Cancelada ou Adiada.

## Outros
Indicador Plano Estadual	Ação	Secretaria Responsável	Status (Concluída / Iniciada / Adiada ou Cancelada)	Observações		Semáforo Qualitativo das Ações
Outros:	Divulgar o Beneficio de Natalidades as gestantes em situação de vulberabilidad e na zona urbana e rural dos municipios.	SPS	CONCLUIDA			Verde: Ações planejadas foram executadas e impactaram positivamente no Indicador Concluída;
	Capacitar as equipes / para a atenção às / famílias na / prevenção de / acidentes na / primeira / infância	SMS	CONCLUIDA			Amarelo: Ações planejadas foram parcialmente executadas com resultado parcial do Indicador Iniciada;
	Capacitar e qualificar / a família, bem como / os cuidadores de / crianças sobre o / cuidado e o / desenvolvimento / integral da criança.	SMS	CONCLUIDA			Vermelho: Ações planejadas não foram executadas ou não geraram o impacto desejado no Indicador Cancelada ou Adiada.
	Ampliar a forma de divulgação das atividades culturais e de lazer que ocorrem nos espaços públicos.	SECRETARIA DE CULTURA SPS SME	CONCLUIDA
	Incentivar a / realização de / atividades ao / ar livre, na cidade e / zona rural	SECRETARIA DE CULTURA SPS SME	CONCLUIDA
	Inclusão de / atividades para / crianças de até 06 / anos sobre a / importância do / meio ambiente e / sua preservação.	SECRETARIA DE CULTURA SPS SME	CONCLUIDA
	Realização de / campanhas de / conscientização da / sociedade sobre: uso / consciente da água, / destino correto do / lixo, etc	SECRETARIA DE CULTURA SPS SME	CONCLUIDA